附件1

委托业务任务书

业务名称：塞内加尔花生全产业链研究

委托人：农业农村部对外经济合作中心

联系处室：国际组织处

联系人：江城丞 电话：59195404

任务内容： 分析塞内加尔花生生产的自然禀赋、花生生产技术水平、花生产品加工水平，对中国的出口情况；在中国各生态区遴选适合塞内加尔生态环境的小花生品种，探讨中国向塞内加尔转让花生品种、对塞内加尔花生生产技术援助模式、建立花生生产示范园、花生深加工企业的合作方案；向塞内加尔政府和中国政府相关管理部门提出具有可操作性的政策建议和合作方案。

预期成果形式：塞内加尔花生全产业链研究报告（中英文出版物）、相关政策建议报告（中文）

完成时间要求：2023年6月底提交初步成果；2023年9月底完成任务

备注：经费预算上限为30万元